## Титульный лист
ОДОБРЕН
Руководитель |  |  |  | Проектный комитет
регионального проекта |  |  | по Национальному проекту "Здравоохранение"
Рыскужин И.Т.. |  |  |  | (протокол от 01.07.2019 № 2)
_____________
(подпись)
2019-10-23
О Т Ч Е Т
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019
"Республика Башкортостан"
"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Общий статус реализации
1. Риски | 2. Показатели | 3. Бюджет | 4. Результаты | 5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений | Отсутствие отклонений
отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений | отсутствие отклонений

## Ключевые риски
1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ
№ п/п | Статус | Наименование соответствующего раздела паспорта проекта | Краткое описание риска | Предлагаемые решения
1. | Отсутствие отклонений | проводится популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | - | содействие в работе передвижного «Центра здоровья» с целью проведения профилактического осмотра (скрининг сердечно-сосудистого риска),проведение санитарно-просветительной работы с населением ,публикации информаций в местных средствах массовой информации, электронные макеты памяток, буклеты, плакаты

## Цели и показатели
2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ
№ п/п | Статус | Наименование целей и показателей | Динамика показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение за предыдущий год | Значения по кварталам |  |  |  | Плановое значение на конец года | Процент достижения | Комментарий
[6 empty] | I | II | III | IV
Показатель федерального проекта: доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников
1. | Прогнозные сведения | Показатель регионального проекта: доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, процентов | Возрастающий | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0% | Участие в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета по проекту «Учитель будущего» планируется на 2020 год. Результат будет достигнут по мере создания центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационного центра системы образования, проведения непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональныхассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, привлечения работодателей к дополнительному профессиональному образованию педагогических работников, в том числе в форме стажировок. Направлен запрос в целях заключения дополнительного соглашения (изменение показателя на 2019 год с "2" на "0" (исх № 17-22/423 от 28.05.2019).
Показатель федерального проекта: Доля субъектов Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов
2. | Отсутствие отклонений | Дополнительный показатель регионального проекта: доля муниципальных образований Республики Башкортостан, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационного центра системы образования, % | Возрастающий | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Министерством просвещения РФ объявлен конкурс на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию, направленному на достижение данного показателя. Участие в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета по проекту «Учитель будущего» планируется на 2020 год. Ведется подготовка конкурсной документации
Показатель федерального проекта: Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации
3. | Отсутствие отклонений | Показатель регионального проекта: доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации, процентов | Возрастающий | проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Объявлен конкурс на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по мероприятию, направленному на достижение данного показателя. Участие в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета по проекту «Учитель будущего» планируется на 2020 год Ведется подготовка конкурсной документации

## Исполнение бюджета
3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
№ п/п | Статус | Наименование результата и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, млн. рублей |  |  | Исполнение, млн. рублей |  | Процент исполнения (8)/(5)*100 | Комментарий
|  |  | Предусмотрено паспортом регионального проекта | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Учтенные бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Результат федерального проекта: Обеспечена возможность для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками
1.1. | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта: в Республике Башкортостан создана сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Финансовое обеспечение реализации регионального проекта уточняется ежегодно по итогам отбора Министерства просвещения Российской Федерации субъектов Российской Федерации на представление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию. Участие в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета по проекту "Учитель будущего" планируется на 2020 год
Всего по региональному проекту, в том числе: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ и их территориальных фондов |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
консолидированный бюджет РБ, в т.ч.: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
бюджет РБ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
межбюджетные трансферты бюджета РБ бюджетам муниципальных образований |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета РБ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
внебюджетные источники |  |  | 0 | Х | Х | Х | 0 | -

## Результаты, КТ и мероприятия
4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование результата, контрольной точки, мероприятия | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Комментарий
|  |  |  | план | факт/ прогноз
1 | ПС |  | Результат федерального проекта: не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 2019-12-31 |  | А.В.Хамардюк, А.И.Рожков, Е.М.Зак, А.Е.Тимкин, М.Ю. Алашкевич,
1.1 | К | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта: не менее 5 процентов педагогических работников системы общего, дополнительного и профессионального образования Республики Башкортостан, из них не менее 5 процентов учителей общеобразовательных организаций Республики Башкортостан, повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Хажин А.В. | В работе, риски и достижения отсутствуют
1.1.1. | К | Прогнозные сведения | Контрольная точка: представлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов и центров непрерывного повышения | 2019-08-05 | 2019-07-10 | Хажин А.В. | Подготовлена документация для участия в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов и центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (проект распоряжения находится на согласовании в Правительстве РБ (№ 2-1-Расп-673-Проект от 26.06.2019). Заявка Республики Башкортостан в установленном порядке в соответствии с конкурсным отбором, объявленным Министерством просвещения РФ, будет направлена не позднее 10.07.2019
2. | ПС |  | Результат федерального проекта: во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей общеобразовательных организаций | 2020-06-01 |  | А.В.Хамардюк, М.Б.Хлопотных, Л.Ю.Ельцова, А.И.Рожков, Н.А.Наумова, Г.И.Меркулова, А.Е.Тимкин
2.1 | К | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта: внедрена национальная система учительского роста педагогических работников, в том числе внесены изменения в номенклатуру должностей педагогических работников, должностей руководителей образовательных организаций | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Хажин А.В. | В работе, риски и достижения отсутствуют
2.1.1 | К | Прогнозные сведения | Контрольная точка: подготовлены и направлены предложения по актуализации профессиональных стандартов в сфере образования с учетом разработанной национальной системы учительского роста и результатов исследований в рамках национальной программы «Цифровая экономика в Российской Федерации», позволяющие студентам организаций высшего образования и представителям реального сектора экономики осуществлять трудовую деятельность в образовательных организациях (по мере поступления на согласование) | 2019-08-30 | 2019-08-30 | Хажин А.В. | В работе, риски и достижения отсутствуют
3. | РНП |  | Результат федерального проекта: создана сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов во всех субъектах РФ | 2024-12-31 |  | А.Е.Тимкин, Е.М.Зак, А.В.Хамардюк
3.1 | К | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта: создана сеть центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов | 2020-12-31 | 2020-12-31 | Хажин А.В. | В работе, риски и достижения отсутствуют
3.1.1 | К | Прогнозные сведения | Контрольная точка: представлена заявка в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предос-тавление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов и центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников | 2019-08-05 | 2019-07-10 | Хажин А.В. | Подготовлена документация для участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов и центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (проект распоряжения находится на согласовании в Правительстве РБ (№ 2-1-Расп-673-Проект от 26.06.2019). Заявка Республики Башкортостан в установленном порядке будет направлена в Минпросвещения РФ в не позднее 10.07.2019
4. | ПС |  | Результат федерального проекта: не менее 70 процентов педагогических работников в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 2024-10-31 |  | А.В.Хамардюк, А.И.Рожков, Н.А.Наумова, Е.М.Зак, Г.И.Меркулова
4.1 | К | Прогнозные сведения | Результат регионального проекта: не менее 70 процентов учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы | 2024-10-31 | 2024-10-31 | Хажин А.В.
4.1.1 | К | Прогнозные сведения | Контрольная точка: направлена аналитическая справка о практике применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет в Министерство просвещения Российской Федерации | 31.09.2019 | 31.09.2019 | Хажин А.В. | Направлен запрос руководителям органов местного самоуправления муниципальных районов Республики Башкортостан, осуществляющих управление в сфере образования (исх № 17-22/504 от 26.06.2019). В настоящее время формируется информация о практике применения различных форм поддержки и сопровождения педагогических работников в возрасте до 35 лет на муниципальном уровне. В работе, риски и достижения отсутствуют

## Проверка данных (hidden)
Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Cведения не представлены | Прогнозные сведения
Убывающий | Возрастающий