| Утверждаю Глава Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан ________________ Ибрагимов Р.Х. «____»__________ 2019 год |  | Согласовано И. о министра здравоохранения Республики Башкортостан ____________ Забелин М.В. «____»__________ 2019 год |
| --- | --- | --- |

План мероприятий

ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ

по достижению результатов региональных проектов

| № п/п |  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки |  | Сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| # Национальный проект «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | В Хайбуллинском районе разработана районная программа борьбы с сердечно - сосудистыми заболеваниями |  | 01.01.2019 |  | 01.07.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | утвержденная программа борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями в Хайбуллинском районе |  |
| 1.1. | Разработка проекта районной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Хайбуллинском районе |  | 01.01.2019 |  | 01.07.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | проект программы борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями |  |
| 1.2. | Согласование и утверждение районной программы борьбы с сердечно-сосудистыми |  | 01.07.2019 |  | 01.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | Утверждение программы |  |
| 1.3. | Программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Республике Башкортостан утверждена |  | - |  | 01.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | Программа |  |

Главный врач  ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ                                       Рыскужин И.Т.