| Утверждаю Глава Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан ________________ Ибрагимов Р.Х. «____»__________ 2019 год |  | Согласовано И. о министра здравоохранения Республики Башкортостан ____________ Забелин М.В. «____»__________ 2019 год |
| --- | --- | --- |

План мероприятий

ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ

по достижению результатов региональных проектов

| № п/п |  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки |  | Сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| # Национальный проект «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Башкортостан квалифицированными кадрами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие: расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для государственных медицинских организаций Республики Башкортостан на 2019 год. |  | 01.01.2019 |  | 15.03.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | Приказ утверждающий перечни дефицитных специальностей в ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ |  |
| 1.1. | Контрольная точка; определена потребность во врачах и средних медицинских работниках на 2019 г. в разрезе специальностей. |  |  |  | 15.04.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | Приказ |  |
| 2 | Мероприятие: предоставление мер социальной поддержки молодых специалистов |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | Постановление |  |
| 2.1. | Формирование районных программ по поддержке молодых специалистов |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | Постановление |  |

Главный врач  ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ                                       Рыскужин И.Т.