| Утверждаю Глава Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан ________________ Ибрагимов Р.Х. «____»__________ 2019 год |  | Согласовано И. о министра здравоохранения Республики Башкортостан ____________ Забелин М.В. «____»__________ 2019 год |
| --- | --- | --- |

План мероприятий

ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ

по достижению результатов региональных проектов

| № п/п |  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки |  | Сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| # Национальный проект «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие: проведен анализ доступности первичной медико-санитарной помощи в населенных пунктах Хайбуллинского района с числом жителей от 101 до 2000 человек с использованием данных геоинформационной системы. Сформирован перечень потребностей в создании новых фельдшерско- акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, перечень ремонтных работ в 2020 году в населенных пунктах с числом жителей от 101 до 2000 человек |  | 01.06.2019 |  | 15.09.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | Информационноаналитический отчет о проведенном анализе |  |
| 1.1 | Произведена замена 2-х фельдшерско- акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | Акт |  |
| 2 | Результат: охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | Отчет о проведении профилактических осмотров и периодических медицинских осмотров |  |
| 2.1. | Мероприятие: проведение в 2019 году профилактических осмотров и периодических медицинских осмотров 41,7% жителей Хайбуллинского района |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | Приказ |  |
| 2.2. | Мероприятия: мониторинг проведения профилактических осмотров и периодических медицинских осмотров |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | Отчет о профилактических осмотров и периодических медицинских осмотров |  |
| 2.3. | Контрольная точка: охват 41,7% граждан профилактическими медицинскими осмотрами в 2019 году |  |  |  | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | Отчет о проведении профилактических осмотров и периодических, медицинских осмотров |  |
| 3 | Результат: провакцинировано против пневмококковой инфекции |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | отчет |  |
| 3.1. | Мероприятие: определены лица старше 65 лет с бронхолегочными заболеваниями для проведения вакцинации против пневмококковой инфекции |  | 01.01.2019 |  | 01.02.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | отчет |  |
| 3.2. |  | Мероприятие: составление плана-графика по количеству лиц старше 65 лет с бронхолегочными заболеваниями для проведения вакцинации против пневмококковой инфекции | 01.02.2019 |  | 01.03.2019 |  | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. | приказ |  |
| 3.3. |  | Проведение вакцинации населения | 01.03.2019 |  | 31.12.2019 |  | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. | отчет |  |
| 3.4. |  | Контрольная точка: провакцинировано дополнительно против пневмококковой инфекции |  |  | 31.12.2019 |  | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. | отчет |  |

Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ                                Рыскужин И.Т.