| Утверждаю Глава Администрации муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан ________________ Ибрагимов Р.Х. «____»__________ 2019 год |  | Согласовано И. о министра здравоохранения Республики Башкортостан ____________ Забелин М.В. «____»__________ 2019 год |
| --- | --- | --- |

План мероприятий

ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ

по достижению результатов региональных проектов

| № п/п |  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки |  | Сроки реализации |  |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |
| # Национальный проект «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение районной программы борьбы с онкологическими заболеваниями |  | 01.01.2019 |  | 01.07.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | утверждена программа борьбы с онкологическими заболеваниями в МР Хайбуллинский район РБ |  |
| 1.1.1 | Разработка и согласование проекта районной программы борьбы с онкологическими заболеваниями |  | 01.01.2019 |  | 01.07.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | проект программы борьбы с онкологическими заболеваниями в МР Хайбуллинский район РБ |  |
| 1.1.2 | Утверждение районной программы борьбы с онкологическими заболеваниями |  | 01.06.2019 |  | 01.08.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | программа борьбы с онкологическими заболеваниями в МР Хайбуллинский район РБ |  |
| 1.1 | Утверждена районная программа борьбы с онкологическими заболеваниями |  | - |  | 01.08.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | программа борьбы с онкологическими заболеваниями в МР Хайбуллинский район РБ |  |
| 2 | В Хайбуллинском районе проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | Доклад. Информационно - аналитический отчет |  |
| 2.1.1 | Внедрение федеральной креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно- информационных материалов (видео-роликов, радио-роликов, вирусных интернет-роликов, интернет-баннеров, баннеров для контекстной рекламы в сети Интернет, макетов наружной рекламы) и адаптация ее к районным особенностям |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | отчет о результатах внедрения концепции |  |
| 2.1.2 | Поддержка и развитие федерального интернет - портала и обеспечение посещаемости из числа жителей Хайбуллинского района Республики Башкортостан |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | отчет о поддержании и развитии |  |
| 2.1.3 | Реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационные статьи в (печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно- информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах |  | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. |  | отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации |  |
| 2.1.4. |  | Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний. | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 |  | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. | отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации |  |
| 2.1. |  | В Республике Башкортостан проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на ранее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению |  |  | 31.12.2019 |  | Главный врач ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ Рыскужин И.Т. | отчет о результатах анализа информационного пространства |  |

Главный врач  ГБУЗ РБ Акьярская ЦРБ                                       Рыскужин И.Т.